## Sheet1
[K-Digital] 프로젝트형 AI 서비스 개발 (A)
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 4조(좀비퇴치조) | 프로젝트 타이틀 |  |  | 적 탐지를 위한 이미지분류 및 객체 인식 모델 (좀비와 사람 분류)
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일
[7 empty] | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-27
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 전원 | bar: 2021-04-05
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 전원 | bar: 2021-04-09
| 중간보고 및 확인 | 100% | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 전원 | bar: 2021-04-13
| 종료보고 및 확인 | 100% | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 전원 | bar: 2021-04-27
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 2 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 전원 | bar: 2021-04-05 to 2021-04-06
| 세부 요구사항 정의 | 100% | 4 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 전원 | [16 empty] | 공통 | bar: 2021-04-06 to 2021-04-09
| 데이터 수집 | [21 empty] | 이미지분류
| 이미지 데이터 수집 및 필터링 | 100% | 2 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 전원 | [16 empty] | 객체인식 | bar: 2021-04-06 to 2021-04-07
이미지 분류
| 데이터 라벨링 (Crop) | 100% | 2 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 박건우, 엄정민 | bar: 2021-04-08 to 2021-04-09
| Crop 이미지 전이학습 | 100% | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 박건우 | bar: 2021-04-12 to 2021-04-14
| Capture 이미지 전이학습 | 100% | 3 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 박건우 | bar: 2021-04-15 to 2021-04-19
| Crop 이미지 CNN | 100% | 3 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 엄정민 | bar: 2021-04-14 to 2021-04-16
| Capture 이미지 CNN | 100% | 3 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 엄정민 | bar: 2021-04-19 to 2021-04-21
| 이미지별 확률 Plot (시각화) | 100% | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 박건우, 엄정민 | bar: 2021-04-20
| Model별 Score표 작성 (테스트 결과 도출) | 100% | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 박건우, 엄정민 | bar: 2021-04-21
객체 인식
| 데이터 라벨링 | 100% | 2 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 오경진, 이해동 | bar: 2021-04-08 to 2021-04-09
| Darknet 설치 및 설정 (Yolo V3) | 100% | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 오경진, 이해동 | bar: 2021-04-12 to 2021-04-13
| Custom 데이터 훈련 | 100% | 7 | 2021-04-14 | 2021-04-20 | 오경진, 이해동 | bar: 2021-04-14 to 2021-04-20
| 객체 인식 테스트 | 100% | 7 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 오경진, 이해동 | bar: 2021-04-15 to 2021-04-21
| 테스트 결과 작성 | 100% | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 오경진, 이해동 | bar: 2021-04-22
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 100% | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 전원 | bar: 2021-04-22 to 2021-04-23
| 프로젝트 PPT 제작 | 100% | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 전원 | bar: 2021-04-22 to 2021-04-23
| 프로젝트 발표 | 100% | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 박건우,엄정민,오경진 | bar: 2021-04-27