## Sheet1
Project 명 | AI를 이용한 스마트 캐셔 |  |  |  | 전체진행 : |  | 2021-04-28~06-04 | 현재날짜: |  | 2021-06-02 | [15 empty] | 계획 | 진행 | 완료 | 연장
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37
[8 empty] | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04
프로젝트 관리 | 프로젝트 기획 | 100% |  | 6 | 2021-04-28 | 2021-05-03 | 공통 | bar: 2021-04-28 to 2021-04-30; 2021-05-03
| 문제 분석 | 100% |  | 6 | 2021-04-28 | 2021-05-03 | 공통 | bar: 2021-04-28 to 2021-04-30; 2021-05-03
| 설계 | 100% |  | 2 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 공통 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-04
| 기본 기능 구현 | 100% |  | 26 | 2021-05-03 | 2021-05-28 | 공통 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-04; 2021-05-06 to 2021-05-08; 2021-05-11 to 2021-05-15; 2021-05-17 to 2021-05-18; 2021-05-20 to 2021-05-22; 2021-05-25 to 2021-05-28
| 각 기능별 Proto Type | 100% |  | 6 | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 공통 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-04; 2021-05-06 to 2021-05-08
| 시스템 통합 | 100% |  | 6 | 2021-05-26 | 2021-05-31 | 공통 | bar: 2021-05-26 to 2021-05-29; 2021-05-31
| 최종 구현 | 100% |  | 6 | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 공통 | bar: 2021-05-27 to 2021-05-29; 2021-05-31 to 2021-06-02
| Alpha Test | 100% |  | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 공통 | bar: 2021-05-27
| 최종 Test | 100% |  | 3 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 공통 | bar: 2021-05-31 to 2021-06-02
| 발표 | 0% |  | 1 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 공통 | bar: 2021-06-04
| 시연 영상 제작 및 발표 준비 | 100% |  | 2 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 공통 | bar: 2021-06-01 to 2021-06-02
| 기획안 작성 | 100% |  | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 공통 | bar: 2021-05-03
| 주제 선정 | 100% |  | 4 | 2021-04-28 | 2021-05-01 | 공통 | bar: 2021-04-28 to 2021-04-30
| 팀 빌딩 및 주제 논의 | 100% |  | 4 | 2021-04-28 | 2021-05-01 | 공통 | bar: 2021-04-28 to 2021-04-30
| 프로젝트 타이틀 선정 | 100% |  | 4 | 2021-04-28 | 2021-05-01 | 공통 | bar: 2021-04-28 to 2021-04-30
| 프로젝트 주제 및 내용 설정 | 100% |  | 4 | 2021-04-28 | 2021-05-01 | 공통 | bar: 2021-04-28 to 2021-04-30
| 팀원간 역할 분담 및 일정 수립 | 100% |  | 4 | 2021-04-28 | 2021-05-01 | 공통 | bar: 2021-04-28 to 2021-04-30
| 프로젝트 수행 방향 논의 | 100% |  | 4 | 2021-04-28 | 2021-05-01 | 공통 | bar: 2021-04-28 to 2021-04-30
| 제품 품목 선정 | 100% |  | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 공통 | bar: 2021-05-11
공통분석
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 100% |  | 4 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 공통 | bar: 2021-04-30; 2021-05-03
| 컨셉 및 개발환경 선정 | 100% |  | 4 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 공통 | bar: 2021-04-30; 2021-05-03
구현
| 라즈베리파이 카메라 기능 구현 | 100% |  | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 정해준 | bar: 2021-05-04
| 컨베이어 벨트 제작 | 100% |  | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 조해성 | bar: 2021-05-06 to 2021-05-07
| 적외선 센서 작동 구현 | 100% |  | 2 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 조해성 | bar: 2021-05-07 to 2021-05-08
| 이미지 데이터 전송 기능 구현 | 100% |  | 2 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 정해준 | bar: 2021-05-08
| 제품, 가격 데이터 수집(크롤링)/전처리 | 100% |  | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 전창도, 최희원 | bar: 2021-05-06 to 2021-05-07
| 훈련 데이터 수집 (빅데이터/인공지능 공통) | 100% |  | 11 | 2021-05-03 | 2021-05-13 | 박건우 , 안도현 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-04; 2021-05-06 to 2021-05-08; 2021-05-11 to 2021-05-13; 2021-05-17; 2021-05-21; 2021-05-25
| 전이 학습을 이용한 이미지 분류 모델 개발 | 100% |  | 3 | 2021-05-06 | 2021-05-08 | 박건우 , 안도현 | bar: 2021-05-06 to 2021-05-08; 2021-05-17 to 2021-05-18; 2021-05-20 to 2021-05-21; 2021-05-25; 2021-05-27 to 2021-05-28
| 객체 인식 알고리즘을 이용한 분류 모델 개발 | 100% |  | 5 | 2021-05-11 | 2021-05-15 | 박건우 , 안도현 | bar: 2021-05-11 to 2021-05-15; 2021-05-20 to 2021-05-21; 2021-05-25 to 2021-05-28
| 수집한 이미지 데이터 전처리(OpenCV) | 100% |  | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 건우,도현,창도,희원 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-18; 2021-05-20 to 2021-05-21; 2021-05-26
| 제품 분류 확률 분석 | 100% |  | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 건우,도현,창도,희원 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-18; 2021-05-20 to 2021-05-21
| 적외선-컨베이너 벨트-사진 촬영 통합 시나리오 | 100% |  | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 정해준, 조해성 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-18; 2021-05-20 to 2021-05-21
| 거래 내역 제품 정보 통신 | 100% |  | 6 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 조해성 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-18; 2021-05-20 to 2021-05-22; 2021-05-25 to 2021-05-27
| 제품인식 오류 시 신호 수신 | 100% |  | 2 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 정해준 | bar: 2021-05-25 to 2021-05-27; 2021-05-31 to 2021-06-02
| 제품인식 오류 제품 바코드 인식 | 100% |  | 2 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 조해성 | bar: 2021-05-26 to 2021-05-27
| IoT 각 기능 통합 실험 | 100% |  | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 정해준, 조해성 | bar: 2021-05-27
| 편의점 구매내역 dummy data 생성 | 100% |  | 3 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 전창도, 최희원 | bar: 2021-05-25 to 2021-05-27
| 판매내역 데이터 수집/전처리 | 100% |  | 6 | 2021-05-21 | 2021-05-26 | 전창도, 최희원 | bar: 2021-05-21 to 2021-05-22; 2021-05-25 to 2021-05-26
| 연관분석, 시각화 | 100% |  | 6 | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 전창도, 최희원 | bar: 2021-05-27 to 2021-05-29; 2021-05-31 to 2021-06-02
클라우드 환경구성
| rds 구현 | 100% |  | 1 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 강인솔,김민주 | bar: 2021-05-08
| 제품 인식 결과 전송 API 구현(Lambda) | 100% |  | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 강인솔,김민주 | bar: 2021-05-11
| S3 + Lambda 연결 | 100% |  | 5 | 2021-05-11 | 2021-05-15 | 강인솔,김민주 | bar: 2021-05-11 to 2021-05-14
| Lambda 함수 구현 | 100% |  | 11 | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 강인솔,김민주 | bar: 2021-05-11 to 2021-05-15; 2021-05-17 to 2021-05-18; 2021-05-20
| 관리자 페이지 제작 | 100% |  | 5 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 강인솔,김민주 | bar: 2021-05-20 to 2021-05-22
| ec2 생성 후 웹소켓 서버 생성 | 100% |  | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 강인솔,김민주 | bar: 2021-05-20 to 2021-05-22; 2021-05-25 to 2021-05-27
| 모바일영수증 제작 | 100% |  | 2 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 강인솔,김민주 | bar: 2021-05-21 to 2021-05-22; 2021-05-25
| 웹소켓 연동한 장고 사이트 구현 | 100% |  | 4 | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 강인솔,김민주 | bar: 2021-05-25 to 2021-05-28
| 서비스 연동 및 배포 | 100% |  | 11 | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 강인솔,김민주 | bar: 2021-05-21 to 2021-05-22; 2021-05-25 to 2021-05-29; 2021-05-31
수정 및 보완
| 각 기능 병합 | 100% |  | 3 | 2021-05-20 | 2021-05-22 | 공통 | bar: 2021-05-20 to 2021-05-22
| 피드백 및 각 기능 테스트 | 100% |  | 5 | 2021-05-25 | 2021-05-29 | 공통 | bar: 2021-05-25 to 2021-05-29
| 오류수정 | 100% |  | 5 | 2021-05-25 | 2021-05-29 | 공통 | bar: 2021-05-25 to 2021-05-29; 2021-05-31 to 2021-06-02

## api
재고 이름 가 | GET | /item_info
header
request
response
200 | { "name": "촉촉한 초코칩", "price": 4000 }